## 課題管理票
No. | 発生日 | 処理名 | 内容 | 原因・対応 | 対応担当 | 完了予定日 | 完了日 | 課題の種類 |  |  | ユーザ確認日 | 確認者
[8 empty] | 要望 | 障害 | 他
1 | 2021-12-25 | 敵側の考察処理 | ゲームの途中、敵はまだ石を置ける場所があるのに パスすることがある。 | 過去に書いたプログラムを見やすくしようと 手を加えた際に発生。正しく変数の値を設定するよう修正。 | 中村 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | ● |  | 2021-12-31 | 中村
2 | 2022-01-25 | 初期表示 | ゲームの途中に「Alt + Tab」キーで画面を切り替え 再びオセロ画面を表示すると、盤面が初期化される |  | 中村 | 2022-01-31 |  |  | ●
3 | 2022-01-29 | 初期表示 | オセロは黒石が先手なのに白石が先手になっている | ルール知識不足。修正範囲が広いため、今回は対応なし。 | ― | ― | ― |  | ● |  | ― | ―
4 | 2022-02-22 | 再開処理 | ユーザデータファイルが存在しない状態でゲームを始めると 「ユーザデータファイルが存在しません」と エラーメッセージが表示される。 | 初めてゲームを行う場合はエラーメッセージが表示されず 初期状態から始めたいので、Osr001のShownイベントに ユーザデータファイルが存在するかどうかのチェックを追加 | 村上 | 2022-02-28 |  | ●
5 | 2022-02-22 | 再開処理 | 再開処理後、中断フラグがUserData.Flg.FlgOff に設定されていない | 再開をする場合「はい」「いいえ」の時でもBreakFlgを UserData.Flg.FlgOffに修正する。 | 村上 | 2022-02-28 |  |  | ●
6 | 2022-02-22 | 終了処理 | 一度ゲームが終了した後、ゲームスタートボタン押さずにマス目をクリックするとゲームが出来てしまう | SetTurn()メソッドを全体的に見直す必要有。 マス目をクリックした時の条件も修正が必要 | 武田 | 2022-02-28 |  |  | ●
7 | 2022-02-22 | 敵側の考察処理 | 1と同様の事象が発生。 原因の調査が必要 | 敵クラスが置く場所を考える際に使用する盤面データが 初期状態から更新されていないのが原因。 Think()メソッドの前に最新の盤面情報を取得するよう修正 | 村上 | 2022-02-28 |  |  | ●
8 | 2022-03-15 | 敵レベル選択 | 敵のレベル「弱い」「普通」「強い」どれを選んでも 「強い」を選択したことになっている。 | 選択した敵レベルをDialogResult に代入したのが間違い。 別変数にセットし、それを参照するよう修正する。 | 武田 | 2022-03-24 |  |  | ●
9 | 2022-03-15 | 敵レベル選択 | 敵レベルを選択する時のマウスカーソルは指型が良い。 | 敵レベルを表示しているコントロールの「Cursor」 プロパティをHandに変更。 | 武田 | 2022-03-24 |  | ●
10 | 2022-03-15 | 中断処理 | 中断ボタンを押下すると中断処理が出来るが、 画面右上の「×」ボタンで終了すると中断処理が行われない | ×ボタンで終了する際も中断処理を行うよう変更。 | 川本 | 2022-03-24 |  |  | ●
11 | 2022-03-24 | 戦歴保存 | ユーザデータファイルが存在しない状態でゲームを終了するとエラーになる。 |  |  | 2022-03-24 |  |  | ●